互联网及新媒体工作专项经费（2020中国融媒体发展论坛）

项目支出绩效评分表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级****指标** | **二级指标** | **三级指标** | **四级指标** | **分值** | **得分** | **指标解释** | **评分标准** | **数据来源** |
| A.项目决策（20%） | A1.项目立项（8%） | A11.与部门中长期规划目标适应性 | A111.与部门中长期规划目标匹配性 | 1 | 1　 | 考察项目与部门中长期目标是否匹配 | 匹配，得满分；不匹配，不得分 | 部门中长期规划目标 |
| A12.立项依据充分性 | A121.与市政府相关规划、决策匹配性 | 2 | 2 | 考察项目是否符合市政府相关发展规划和政府决策 | 符合，得满分；不符合，不得分。 | 市政府相关规划、决策、批复 |
| A122.与部门职责适应性 | 1 | 2 | 考察项目是否与部门职责密切相关。 | 是，得满分；否，不得分。 | 部门职责文件 |
| A13.项目立项规范性 | A131.前期调研情况 | 2 | 2 | 考察项目立项是否经过前期调研。 | 是，得满分；否，不得分。 | 调研报告 |
| A132.立项程序规范性 | 2 | 2 | 考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求。 | 是，得满分；否，不得分。 | 立项申请、批复文件 |
| A2.项目目标（12%） | A21.绩效目标设定的合理性 | A211.绩效目标相关性 | 2 | 2 | 考察设定的绩效目标是否与事业发展规划相关。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、部门规划、年度工作目标 |
| A212.绩效目标完整性 | 2 | 2 | 考察设定的绩效目标是否完整地反应预期产出和效果 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、年度工作目标、立项申请、批复文件 |
| A213.目标与预算的匹配性 | 2 | 2 | 考察设定的绩效目标是否与年度预算相匹配。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件 |
| A22.绩效指标设定的明确性 | A221.指标细化分解情况 | 3 | 3 | 考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件 |
| A222.指标与目标的匹配性 | 3 | 3 | 考察设定的绩效指标是否与年度工作任务相对应。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、年度工作任务 |
| B.项目管理（20%） | B1.投入管理（4%） | B11.预算编制合理性 | 　 | 1 | 1 | 考察预算编制是否充分、合理的预计项目支出并完整反应 | 合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止 | 预算分析、预算批复 |
| B12.预算调整规范性 | 　 | 1 | 1 | 考察存在预算调整时是否按照相关规定执行调整程序。 | 规范，得满分；部分规范，扣0.5分；不规范，不得分。 | 预算调整文件 |
| B13.预算执行率 | 　 | 2 | 2 | 考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100% | 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。 | 绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证 |
| B2.财务管理（6%） | B21.资金使用情况 | 　 | 2 | 2 | 考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。 | 绩效目标申报表、支付指令，合同、财务凭证 |
| B22.财务管理制度健全性 | 　 | 1 | 1 | 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。 | a.是否已制定或具有相应的财务管理办法； b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定； c.是否存在需要完善的风险控制环节。 符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣0.5分，扣完为止。 | 财务管理制度 |
| B23.财务监控有效性 | B231.资金拨付程序完整性 | 1 | 1 | 考察资金拨付是否具有完整的审批程序和手续，是否符合相关制度规定。 | 资金拨付申请、审批手续完整，得满分；存在一例手续不完整，不得分。 | 支付申请单、支付指令 |
| B232财务制度执行有效性 | 2 | 2 | 考察是否存在违反相关财务管理制度的情况。 | 不存在，得满分；存在1例，不得分。 | 财务管理制度、访谈、会计凭证 |
| B3.项目实施（10%） | B31.项目管理制度健全性 | B311.项目实施单位管理制度健全性 | 1 | 1 | 项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。 | 制订相关制度或采取措施，得满分；制度不完善或者措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。 | 项目实施单位管理制度、访谈、现场调查 |
| B312.管理方监管措施健全性 | 1 | 1 | 考察项目主管部门为保障项目顺利实施采取的监管措施是否明确，是否存在需要完善的风险控制环节。 | 监管措施明确、完善，得满分；每存在一项需要完善的风险控制点，扣权重的30%，扣完为止。 | 管理制度、访谈、现场调查 |
| B32.项目管理制度执行有效性 | B321.项目实施单位管理制度执行情况 | 1 | 1 | 考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 项目实施单位管理制度、现场调查 |
| B322.监管措施执行情况 | 1 | 1 | 项目主管部门所制订的监管措施是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 管理制度、现场调查 |
| B323.合同执行情况 | 2 | 2 | 考察与项目相关的合同是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 合同、现场调查 |
| B324.台账记录规范性 | 2 | 2 | 考察项目实施过程中的相关台账记录是否完整，并符合要求。 | 规范，得满分；部分规范，得权重的60%；不规范，不得分。 | 台账记录 |
| B33.政府采购规范性 | B331.采购方式合规性 | 1 | 1 | 考察采购方式是否符合中央、省、市的相关要求。 | 符合相关要求，得满分；一项不符合，不得分。 | 政府采购相关材料 |
| B332.采购流程规范性 | 1 | 1 | 考察采购流程是否符合相关规定。 | 符合相关要求，得满分；一项不符合，不得分。 | 政府采购相关材料 |
| C.项目绩效（60%） | C1.项目产出（30%）（说明：该指标主要反映部门（单位）项目工作任务的完成情况。） | C11.推动媒体融合完成情况 | C111.开幕式完成情况 | 5 | 5 | 考察2020中国融媒体发展论坛开幕式完成情况。 | 全部完成，得满分；部分执行，扣权重的3%，扣完为止。 | 台账记录 |
| C112.启动仪式完成情况 | 3 | 3 | 考察“春城之约”全国媒体看昆明直播活动暨COP15媒体联盟成立启动仪式完成情况。 | 全部完成，得满分；部分执行，扣权重的10%，扣完为止。 | 台账记录 |
| C113.主题报告完成情况 | 4 | 4 | 考察2020中国融媒体发展论坛主题报告完成情况。 | 全部完成，得满分；部分执行，扣权重的10%，扣完为止。 | 台账记录 |
| C114.主题演讲完成情况 | 4 | 4 | 考察2020中国融媒体发展论坛主题演讲完成情况。 | 全部完成，得满分；部分执行，扣权重的10%，扣完为止。 | 台账记录 |
| C12.搭建全国主流媒体交流平台完成情况 | C121.圆桌论坛完成情况 | 5 | 5 | 考察2020中国融媒体发展论坛圆桌论坛完成情况。 | 全部完成，得满分；部分执行，扣权重的10%，扣完为止。。 | 台账记录 |
| C122.全国媒体直播完成情况 | 3 | 3 | 考察2020中国融媒体发展论坛全国媒体直播完成情况。 | 全部完成，得满分；部分执行，扣权重的10%，扣完为止。 | 台账记录 |
| C13.县级融媒体技能培训完成情况 | C131.昆明市县级融媒体培训班完成情况 | 1 | 1 | 考察2020中国融媒体发展论坛昆明市县级融媒体培训班完成情况。 | 全部完成，得满分；部分执行，扣权重的10%，扣完为止。 | 台账记录 |
| C14.现场环节把控情况 | C141.项目活动现场环节把控情况 | 5 | 5 | 考察2020中国融媒体发展论坛活动现场环节把控情况。 | 全部完成，得满分；部分执行，扣权重的10%，扣完为止。 | 台账记录 |
| C2.项目效益（30%）（说明：该指标主要反映部门（单位）项目的实施效果。） | C21.社会效益 | C211.推动媒体融合进展 | 15 | 14 | 考察2020中国融媒体发展论坛活动结束后对于推动媒体融合进展情况。 | 全部完成，得满分；部分执行，扣权重的10%，扣完为止。 | 台账记录 |
| C22.生态效益 | C221.加强城市名片打造 | 15 | 14 | 考察2020中国融媒体发展论坛活动结束后对于加强城市名片打造情况。 | 全部完成，得满分；部分执行，扣权重的10%，扣完为止。 | 台账记录 |
| **合计** | **100%** |  |  | **100分** | **98****分** |  |  |  |